INFORME DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Creación del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos -MBMID-
con apoyo técnico del Proyecto Justicia y Transparencia de USAID

Responsable:

Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes

Fecha: Guatemala, diciembre de 2025.

1. Introducción

La migración es un fenómeno social que ha tomado gran relevancia a nivel mundial. Guatemala, por su posición geográfica estratégica en Centroamérica, se ha convertido tanto en un país de origen como de tránsito de personas migrantes que se desplazan de manera irregular, principalmente hacia los Estados Unidos, en busca de condiciones de vida dignas y seguras. En este proceso, muchas personas desaparecen en circunstancias desconocidas, dejando a sus familias en la incertidumbre y sin mecanismos efectivos para conocer su paradero o recibir acompañamiento institucional.

Con el objetivo de responder a esta problemática, el Instituto Guatemalteco de Migración -IGM-, a través de la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes, con el apoyo técnico del Proyecto Justicia y Transparencia de USAID, inició la creación del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos -MBMID-, como la oficina especializada en dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Código de Migración para atender a las familias de personas desaparecidas en contexto migratorio.

2. Justificación

El fenómeno migratorio en Guatemala no solo se manifiesta en cifras elevadas de migrantes en tránsito y emigrantes guatemaltecos, sino también en la creciente cantidad de casos de desapariciones relacionadas a contextos migratorios. Esta situación ha generado un vacío institucional en la atención efectiva y humanitaria a los familiares de personas desaparecidas.

El Código de Migración en el Capítulo V, Título II, artículos 198 al 207, establece el procedimiento para dar respuesta a estos casos. Sin embargo, hasta el inicio de esta Cooperación Técnica, no existía un mecanismo operativo dentro del IGM para cumplir con este mandato legal. La creación del MBMID viene a cubrir esta necesidad, fortaleciendo la institucionalidad, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y el acompañamiento a las familias que enfrentan la problemática de la desaparición en contexto migratorio de un familiar.

La participación del Proyecto Justicia y Transparencia de USAID fue clave para dotar al MBMID de los lineamientos técnicos, estratégicos y operativos necesarios para su implementación.

3. Objetivo General

Fortalecer la capacidad institucional del Instituto Guatemalteco de Migración mediante la creación y operación del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos -MBMID-, con el fin de atender de manera efectiva y humanitaria a las familias de personas desaparecidas en contexto migratorio.

4. Objetivos Específicos

- Implementar una oficina funcional dentro del IGM que opere como Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos, en cumplimiento con el Código de Migración.

- Desarrollar protocolos de atención integral y rutas institucionales de coordinación interinstitucional y transnacional para la búsqueda de migrantes desaparecidos articulando los procedimientos propios de cada institución que conforma el Consejo de Atención y Protección -CAP-.

- Capacitar al personal del MBMID en materia de derechos humanos, atención psicosocial, gestión de casos con una perspectiva forense y normativa nacional e internacional aplicable.

- Establecer un sistema de registro nacional y seguimiento de casos de migrantes desaparecidos con criterios de protección de datos y enfoque humanitario.

- Promover campañas informativas dirigidas a la población migrante y sus familias sobre el MBMID y los canales disponibles para reportar desapariciones.

5. Localización Geográfica y Área de Influencia

Ubicación: La oficina central del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos se ubica en la Ciudad de Guatemala, en la sede de la Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes del Instituto Guatemalteco de Migración, 6a. Avenida 1-27 zona 4, Edificio Mini, Ala Norte, 3er. Nivel.

Desde esta oficina se coordinarán a nivel institucional, interinstitucional e internacional, las acciones operativas, administrativas y de atención a las familias de personas desaparecidas en contexto de migración, sin embargo el  reporte de personas migrantes desaparecidas podrá realizarse a través de diferentes canales de acceso habilitados para garantizar cobertura nacional e inclusión de las familias afectadas, incluyendo:

- Presencialmente: en la sede del Instituto Guatemalteco de Migración.

- Vía telefónica: mediante líneas directas de atención.

- En línea: a través de un formulario habilitado en la página web oficial del IGM.

- De manera descentralizada: en cualquiera de las instituciones que conforman el Consejo de Atención y Protección, así como en otras entidades, instituciones u organizaciones sociales o comunitarias. Haciendo énfasis en que, todas las entidades receptoras de reportes deberán trasladar de forma inmediata la información a la oficina del MBMID en el IGM, garantizando una respuesta oportuna y coordinada.

Área de influencia:

•	A nivel regional e internacional,

Área de influencia:

- Nivel nacional: el MBMID atiende casos provenientes de todo el territorio guatemalteco, sin importar el lugar de residencia de la familia o quien realice el reporte de búsqueda.

- Nivel internacional: se establecerán mecanismos de coordinación con países de tránsito y destino, principalmente México y Estados Unidos, así como con organismos internacionales que trabajan en la protección de personas migrantes.

6. Beneficiarios

Beneficiarios Directos:

- Familias guatemaltecas que han reportado o desean reportar la desaparición de un ser querido en el contexto de migración.

- Personal del Instituto Guatemalteco de Migración que será capacitado y dotado de herramientas para operar el MBMID.

Beneficiarios Indirectos:

- Comunidad migrante en general.

- Instituciones que conforma el Consejo de Atención y Protección.

- Organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.

- Entidades del sistema de justicia y protección de derechos en Guatemala.

- Sociedad civil guatemalteca comprometida con la verdad, la justicia y la reparación.

7.  Información de Avance Físico y Financiero

Con el fin de garantizar una implementación estructurada, transparente y eficaz del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos -MBMID-, a continuación se presenta un resumen detallado del plan de ejecución del proyecto, el cual incluye las actividades desarrolladas, el cronograma de ejecución y la información financiera de las actividades que generaron un costo.  El total ejecutado fue de Q. 243,734.37.

La siguiente tabla permite visualizar de forma integral las acciones llevadas a cabo desde la concepción del proyecto hasta la inauguración de la oficina del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos en el Instituto Guatemalteco de Migración.

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | MODALIDAD | CRONOGRAMA (FECHA DE REALIZACIÓN) | EJECUCIÓN Y OBSERVACIONES | INFORMACIÓN FINANCIERA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reunión presencial con el Departamento de Cooperación Internacional y Subdirecciones del Instituto Guatemalteco de Migración, en la cual el Proyecto Justicia y Transparencia de USAID presentó la propuesta de fortalecimiento al IGM, la cual incluye la creación de un centro de búsqueda de migrantes desaparecidos. | Presencial Oficina PJT | 11/10/2021 | Realizada. Se acordó programar reunión específica con las Subdirección de Atención y protección de derechos fundamentales de los migrantes y Subdirección Jurídica de IGM. | No implicó costo |
| 2 | Reunión presencial con la Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes y Subdirección Jurídica de IGM, en la cual el PJT presentó la propuesta de creación de un centro de búsqueda de migrantes desaparecidos | Presencial Oficina PJT | 13/10/2021 | Realizada. Se acordó programar reunión de seguimiento, así como la conformación de una mesa técnica institucional. | No implicó costo |
| 3 | Reunión presencial con la Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes para la creación del centro de búsqueda de migrantes desaparecidos y la conformación de la mesa técnica institucional. | Presencial Oficina PJT | 24/11/2021 | Realizada. Estuvieron presentes: Lic. Rudy Camposeco Lcda. Neyda Porón Lic. Tubac Lic. Caballeros | No implicó costo |
| 4 | Reunión del Consejo de Atención y Protección -CAP- en la que la Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes con la asistencia técnica del PJT presentaron la propuesta de creación del centro de búsqueda de migrantes desaparecidos, el CAP acordó e instruyó a la Mesa Técnica Interinstitucional iniciar con la creación de un centro de búsqueda de migrantes desaparecidos. | Evento externo | 25/11/2021 | Reunión CAP | No implicó costo para el PJT. |
| 5 | Seguimiento a la elaboración del documento oficial de cooperación SEGEPLAN, en el cual se debe incluir el centro de búsqueda de migrantes desaparecidos | Presencial Oficina PJT | 26/11/2021 | Realizada. Subdirección de Planificación, Departamento de Cooperación Internacional. Indicó que el IGM realizara el documento. | No implicó costo |
| 6 | Presentación de resultados y proyecciones para el 2022 con varios departamentos de la Subdirección de Atención y protección de derechos fundamentales, en la que el PJT presentó la propuesta de creación del centro de migrantes desaparecidos. | Presencial Hotel Hilton | 03/12/2021 | Realizada. Jefes de departamentos y unidades de la Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes, aportaron sus opiniones y sugerencias. | Q 6,972.00 |
| 7 | Reunión de mesa técnica institucional en la que se integraron otros departamentos, se presentó la propuesta de creación, sugiriendo que sea un “Equipo de búsqueda de migrantes desaparecidos” | Presencial Hotel Hilton | 13/12/2021 | Realizada. De acuerdo con los aportes y sugerencias, se establecerá si debe ser una unidad, oficina y otro, así también se sugirió la presentación de la propuesta a MINEX y CONAMIGUA. | Q 1,890.00 |
| 8 | Coordinación de acercamiento con MINEX, a través del Subdirector de Atención y protección de derechos fundamentales con | Instalaciones del IGM, Edificio MINI, MINEX no asistió. | 10/01/2022 | La próxima reunión será programada por el Lic. Rudy Camposeco | No implicó costo |
| 9 | Pilotaje de caso de migrante guatemalteco cuyo cadáver fue localizado en Texas, Estados Unidos, el cual se realizó a solicitud del Lic. Rudy Camposeco | Trabajo de campo realizado por el PJT | 18/01/2022 | Realizada. Se realizaron las actuaciones de acuerdo con el proceso propuesto, dando como resultado la localización de información de los padres del migrante y la dirección en Guatemala, información entregada al Lic. Rudy Camposeco. | No implicó costo |
| 10 | Reunión de mesa técnica institucional en la cual de acuerdo con sugerencia interna de IGM se denominará “Mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos” | Presencial Hotel Hilton | 20/01/2022 | Realizada. Se acordó iniciar con la validación de documentos. | Q 2,000.00 |
| 11 | Presentación del IGM en conjunto con el Proyecto Justicia y Trasparencia de USAID, de la propuesta de creación del mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos a la Mesa Técnica Interinstitucional del Consejo de Atención y Protección -CAP- | Presencial Casa Ariana | 28/01/2022 | Realizada. | Q 5,562.00 |
| 12 | Reunión de mesa técnica institucional para revisión del procedimiento del “Mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos” | Presencial HQ Fontabella | 09/02/2022 | Realizada. Se realizarán los cambios sugeridos al procedimiento del MBMID | Q 3,304.00 |
| 13 | Reunión de mesa técnica institucional y MINEX, en la que se presentó el procedimiento cuando un migrante extranjero sea reportado como desaparecido en ruta migratoria en territorio guatemalteco | Virtual Zoom | 09/02/2022 | Realizada. Se programará una reunión interinstitucional presencial IGM-MINEX. | No implicó costo |
| 14 | Reunión de revisión de documento conceptual y documento para reporte inmediato de búsqueda. | Presencial Oficina PJT | 16/02/2022 | Realizada. Se programará una reunión virtual para seguimiento y observaciones y sugerencias al documento de reporte inmediato de búsqueda. | No implicó costo |
| 15 | Reunión de revisión de documento conceptual y procedimiento del MBMID | Virtual Zoom | 18/02/2022 | Realizada. Se dará seguimiento. | No implicó costo |
| 16 | Reunión de mesa técnica IGM y MINEX en la cual se integraron procesos dentro del Mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos. | Presencial Hotel Courtyard Marriot | 23/02/2022 | Realizada. Se integrará el proceso proporcionado por MINEX | Q 2,459.91 |
| 17 | Reunión del Proyecto Justicia y Transparencia con el Director General, Subdirector General, Subdirector de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes, Depto. de Cooperación Internacional, en la que el PJT entregó el documento conceptual de propuesta del MBMID | Presencial sala de reuniones IGM | 24/02/2022 | Realizada. El Director General de IGM, ordenó dar continuidad para la creación del Mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos. | No implicó costo |
| 18 | Presentación del IGM en conjunto con el PJT a la mesa técnica del Consejo de Atención y Protección -CAP-, del mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos aprobado internamente por el Director de IGM | Presencial Casa Ariana | 25/02/2022 | Realizada. Se tomaron notas de sugerencias e integración de procesos de cada institución que tiene participación en el procedimiento de búsqueda. | Q 8,042.50 |
| 19 | Reunión de mesa técnica IGM en la cual se presentó la propuesta de software de gestión de casos del MBMID | Presencial Casa Ariana | 14/03/2022 | Realizada. Se acordó iniciar con la integración de información de casos conocidos relacionados a migrantes desaparecidos, así como con la validación de documentos. | Q 2,585.00 |
| 20 | Recopilación y estandarización de información de casos conocidos relacionados a migrantes desaparecidos | Presencial Sede de IGM | 15/03/2022 | Realizada. | No implicó costo |
| 21 | Pilotaje para iniciar con la validación de recepción de información por el MBMID | Presencial Sala de reuniones en el Centro de recepción de retornados | 17/03/2022 | Realizada. Se recibió información sobre un primer caso. | No implicó costo |
| 22 | Reunión de seguimiento al pilotaje del MBMID, así como validación de documentos. | Presencial Sala de reuniones del Centro de recepción de retornados | 22/03/2022 | Realizada. | No implicó costo |
| 23 | Reunión del PJT con Subdirector de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes, para definir estrategias a seguir para la aprobación del MBMID | Presencial Sede de IGM | 11/04/2022 | Realizada. Se acordó buscar acercamiento con las demás instituciones que tendrán intervención en el MBMID a efecto de agendar reuniones en las que se presentará el proceso del MBMID, priorizando MINEX, CONAMIGUA, PNC, INACIF, MSPAS | No implicó costo |
| 24 | Elaboración de reporte inmediato para la búsqueda de migrante desaparecido, presentado dos reportes llenos con información de dos casos vistos dentro del pilotaje respectivo | Virtual | 25/02/2022 | Realizado. Se enviaron vía correo electrónico para revisión de: Lic. Rudy Camposeco Lcda. Neyda Porón Lic. Jorge Villagrán | No implicó costo |
| 25 | Reunión con la Dirección de Asuntos Consulares del MINEX y la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes | Presencial Sede de MINEX | 26/04/2022 | Realizado. Se presentaron los cambios de acuerdo con información aportada en última reunión, se tomaron nuevos aportes y sugerencias desde la experiencia de MINEX, quienes reconocieron de manera favorable las fases del MBMID que corresponden a MINEX. | No implicó costo |
| 26 | Reunión de trabajo con Lic. Jorge Villagrán, coordinador del MBMID en la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes en el IGM. | Virtual | 03/05/2022 | Realizado. Se realizaron cambios en el reporte inmediato de búsqueda, tomando en consideración sugerencias de MINEX. Se propuso seguimiento a reuniones estratégicas con otras instituciones relacionadas al MBMID. | No implicó costo |
| 27 | Presentación de la Ruta General del MBMID al Procurador General de los Derechos Humanos y a la Defensoría de los Migrantes por la Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes del IGM, en conjunto con el Proyecto Justicia y Transparencia de USAID | Sede central de la Procuraduría General de los Derechos Humanos, | 11/05/2022 | Realizado. La Defensoría de los Migrantes realizó observaciones y aportes, los cuales serán incorporados a la Ruta General de -MBMID-. | No implicó costo |
| 28 | Seminario Nacional “Transformando la búsqueda de migrantes desaparecidos, con enfoque humanitario” Experiencias, retos y legitimación de procesos. | Hotel Barceló, Salón Piedras Negras | 30 y 31/08/2022 | Realizado. Seminario dirigido a las instituciones que conforman la Mesa Técnica del Consejo de Atención y Protección como un abordaje estratégico para posicionar el MBMID y su aprobación, el cual cumplió con los siguientes objetivos: 1. Proporcionar una aproximación conceptual al tema de desarrollo e ilustrar experiencias del procedimiento aplicado. 2. Analizar el impacto de las políticas aplicadas por el Estado de Guatemala. 3. Discutir e intercambiar experiencias que contribuyan al análisis de estrategias para su ejecución. 4. Fortalecer los vínculos entre las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en la búsqueda de migrantes desaparecidos. 5. Validación expresa del -MBMID- por las instituciones que conforman la mesa técnica del CAP e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en la búsqueda de migrantes desaparecidos. | Evento: Q 25,113.07 Materiales impresos: Q 7, 656.12 |
| 29 | Conversatorio, experiencias y buenas prácticas en la búsqueda de migrantes desaparecidos | Presencial, Hotel Radisson | 11/10/2022 | Realizada. Intercambio de experiencias, funcionamiento y buenas prácticas de las ONGs activas en la búsqueda de migrantes desaparecidos, como aporte a la construcción del Protocolo nacional del Mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos. | Q 3,023.22 |
| 30 | Reunión ordinaria de la Mesa Técnica Interinstitucional en la cual fue validada y elevada al Consejo de Atención y Protección para su aprobación la ruta general del procedimiento para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración y la atención a los familiares de éstas. | Presencial, Hotel Westin Camino Real | 8/12/2022 | Realizada. Validación de la Ruta General del MBMID y elevada al Consejo de Atención y Protección | Q13,222.70 |
| 31 | Segunda reunión ordinaria del Consejo de Atención y Protección -CAP- | Presencial Hotel Las Américas | 16/12/2022 | Realizada. Aprobación de la Ruta General del MBMID, la que fue utilizada como base para iniciar con la elaboración del Protocolo que establecerá el Procedimiento Interinstitucional | Q 4,097.50 |
| 32 | Reunión bilateral IGM-MINEX, con la asistencia técnica del PJT | Presencial MINEX | 14/02/2023 | Realizada. En conjunto con el PJT, se presentó el procedimiento interinstitucional IGM-MINEX, la Subdirección de Asuntos Consulares del MINEX presentó sugerencias las cuales fueron incorporadas. | No implicó costo. |
| 33 | Reunión ordinaria de la Mesa Técnica Interinstitucional del CAP, en la que el IGM presentó los avances en la elaboración del procedimiento interinstitucional del MBMID, incluyendo los procesos de MINEX | Presencial Hotel Las Américas | 28/02/2023 | Realizada. El representante de CONAMIGUA, propuso que se cambie el nombre a “Procedimiento de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración”. | Q 4,515.50 |
| 34 | Reunión bilateral IGM-PGN, con la asistencia técnica del PJT, en la que participo personal técnico de la Unidad Operativa de la Alerta Alba-Keneth y personal de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, con el fin de incorporar el procedimiento propio de la institución. | Presencial, Hotel Westin Camino Real | 24/03/2023 | Realizado. Se acordó el procedimiento interno de la PGN que se incorporaría al procedimiento interinstitucional del MBMID. | Q 4,854.20 |
| 35 | Reunión Bilateral IGM-MSPAS, con la asistencia técnica del PJT, en la que personal técnico operativo de cada institución de las Direcciones de Salud así como el representante ante la Mesa Técnica Interinstitucional del CAP, proporcionaron el procedimiento propio institucional. | Presencial, Hotel Westin Camino Real | 24/05/2023 | Realizado. Se acordó el procedimiento interno del MSPAS que se incorporaría al procedimiento interinstitucional del MBMID. | Q 5,718.95 |
| 36 | Reunión Interinstitucional IGM- CONAMIGUA, con la asistencia técnica del PJT, en la que personal técnico operativo proporcionó el procedimiento propio institucional. | Presencial, Hotel Westin Camino Real | 25/05/2023 | Realizado. Se acordó el procedimiento interno CONAMIGUA que se incorporó al procedimiento interinstitucional del MBMID. | Q7,749.10 |
| 37 | Reuniones Interinstitucional IGM-MINGOB, en la que participaron diferentes áreas operativas y administrativas de Policía Nacional Civil que tendrán intervención en el procedimiento interinstitucional del MBMID. | Presencial, Sede del Ministerio de Gobernación | 3/05/2023 01/06/2023 17/05/2023 | Realizadas. Se acordó el procedimiento interno de Policía Nacional Civil que se incorporó al procedimiento interinstitucional del MBMID. | No implicó costo. |
| 38 | Reunión Interinstitucional IGM-PDH, en la que se presentó al Defensor de los Migrantes el procedimiento interinstitucional del MBMID. | Presencial, Sede de la Procuraduría General de los Derechos Humanos | 2/06/2023 | Realizada. Fue presentado al Defensor de los Derechos de los Migrantes el procedimiento interinstitucional elaborado, con la integración de procedimientos internos de cada institución, quien realizó aportaciones que fueron incluidas al procedimiento final. | No implicó costo. |
| 39 | Reunión ordinaria de la Mesa Técnica Interinstitucional del Consejo de Atención y Protección. El IGM, con la asistencia técnica del Proyecto Justicia y Transparencia, presentó la integración de los procesos institucionales obtenidos de cada institución, creando el “Procedimiento de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración”. | Presencial, Hotel Westin Camino Real | 20/06/2023 | Realizada. Luego de ser sometido a votación, por unanimidad fue validado por los representantes de las instituciones que conforman la Mesa Técnica Interinstitucional. | Q 11,033.80 |
| 40 | Reunión ordinaria del Consejo de Atención y Protección, en la que el IGM con la asistencia técnica del Proyecto Justicia y Transparencia, presento el Procedimiento de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración, validado por la Mesa Técnica Interinstitucional. | Presencial, Hotel Westin Camino Real | 28/06/2023 | Realizada. El Consejo de Atención y Protección aprobó el procedimiento y ordenó a la Mesa Técnica Interinstitucional que elaborará el Protocolo Interinstitucional de Búsqueda de Personas Reportadas como Desaparecidas a Causa de la Migración. | Q15,214.80 |
| 41 | Seminario Nacional 2023 "Transformando la búsqueda de migrantes desaparecidos, con enfoque humanitario en contra del Tráfico y Trata de Personas" | Hotel Barceló, Salón Piedras Negras | 10 y 11/08/2023 | Realizado. Seminario dirigido a las instituciones que conforman la mesa técnica del Consejo de Atención y Protección como un abordaje estratégico para posicionar el MBMID, el cual cumplió con los siguientes objetivos: 1.Difusión del Procedimiento de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración. 2.Fortalecer los vínculos entre las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en la búsqueda de migrantes desaparecidos. 3.Fortalecer las capacidades y conocimientos de las instituciones en materia de Tráfico y Trata de personas. Participaron 75 personas incluyendo funcionarios y servidores públicos de distintas instituciones relacionadas con la labor humanitaria de búsqueda de migrantes reportados como desaparecidos, representantes de sociedad civil y otras agencias de cooperación, entre estas ACHNUR, Comité Internacional de la Cruz Roja, y Médicos del Mundo. Dentro de los temas desarrollados, se hizo especial énfasis en los estándares y lineamientos a nivel internacional en materia de búsqueda de personas desaparecidas, así como en los diversos documentos internacionales en contra del tráfico y la trata de personas. Se conocieron casos reales y la forma en que los mismos se diligenciaron para obtener resultados exitosos. | Alimentación y hospedaje Q 47,582.06 Materiales: Q 3,255.00 |
| 42 | Reunión ordinaria de la Mesa Técnica Interinstitucional del Consejo de Atención y Protección, en la que el IGM con la asistencia técnica del Proyecto Justicia y Transparencia, presentó el Protocolo Interinstitucional del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos, el cual fue elaborado y sometido a revisiones previas a través de correo electrónico, por los representantes de las instituciones que conforman la mesa técnica. | Hotel Barceló | 29/08/2023 | Realizada. Validación del Protocolo Interinstitucional del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos. | Q9,960.18 |
| 43 | Reunión extraordinaria del Consejo de Atención y Protección | Presencial, Instituto Guatemalteco de Migración (Servicio de catering) | 18/10/2023 | Realizada. El Consejo de Atención y Protección autorizó el procedimiento interinstitucional de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración, así también el Protocolo Interinstitucional del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos. | Q 2,150.00 |
| 44 | Taller informativo Sistema Migratorio Guatemalteco con énfasis en el MBMID, dirigido a instituciones que Conforman el CAP con sede en Esquipulas, Chiquimula, Municipalidad y otras instituciones | Hotel Payaquí | 21/11/2023 | Realizada. Se contó con la participación de 23 personas. | Alimentación y Hospedaje Q 5,755.00 |
| 45 | Reunión ordinaria del Consejo de Atención y Protección | Presencial, Instituto Guatemalteco de Migración (Servicio de catering) | 13/12/2023 | Realizada. Inaguración de la Oficina del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos. Materiales para la socialización del MBMID: - Afiches - Rollup - Trifoliares - Diseño de Protocolo | Alimentación Q 4,530.00 Materiales: Q 32,875.00 |
| 46 | El IGM, con la asistencia técnica del Proyecto Justicia y Transparencia, inció con la socialización del Procedimiento Interinstitucional del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos. | Presencial en la Academia de la Policía Nacional Civil | 5 al 9 de febrero de 2024 | Ralizada. Se capacitó a 1081 graduandos de la Academía de la Policía Nacional Civil, quienes serán asignados a estaciones y comisaría de PNC a nivel nacional. Fueron capacitados en temas sobre el Sistema Migratorio Guatemalteco con énfasis en el Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desparecidos. El resultado fue presentado a la Mesa Técnica Interinstitucional del CAP como un logró conjunto del IGM-MINGOB. | No implicó costo |
| 47 | Reunión bilateral IGM-MINEX, en seguimiento a la implementación del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes desaparecidos, el IGM con la asistencia técnica del Proyecto Justicia y Transparencia presentó a las nuevas autoridades del MINEX el procedimiento interinstitucional del MBMID y los compromisos institucionales para su implementación. | Presencial, Hotel Courtyard Marriot | 8/02/2024 | Realizada. Se coordinó la entrega de una copia de la base de daos de casos activos en el MINEX de migrantes reportados como desaparecidos, para ser integrada la información y estadarizada. | Q 2,612.76 |
|  | TOTAL |  |  |  | 243,734.37 |